Приложение

**Дорожная карта**

**по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ**

**в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Исполнители** |
|  | Своевременное доведение до органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2020 году | По мере издания соответствующих документов | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
|  | Издание приказов Министерства образования и науки Республики Башкортостан об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение регионального координатора ВПР | В соответствии с расписанием проведения ВПР | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Информационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан |
|  | Предоставление кандидатур специалистов, ответственных за анализ и обработку информации на обсуждение рабочей группе | до 18 декабря 2019 г. | Отдел информационно-аналитической работы Министерства образования и науки Республики Башкортостан |
|  | Предоставление списков экспертов по учебным предметам для оказания методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных организаций по обучению критериям оценивания ВПР на обсуждение рабочей группе | до 18 декабря 2019 г. | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Региональный центр обработки информации Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан |
|  | Предоставление перечня образовательных организаций среднего профессионального образования и списков студентов из указанных организаций для участия в обеспечении объективного проведения ВПР (по зонам) в качестве независимых наблюдателей на обсуждение рабочей группе | до 18 декабря 2019 г. | Отдел профессионального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан |
|  | Обработка и анализ результатов ВПР-2019 по соответствующим учебным предметам с заслушиванием отчета у министра образования и науки РБ | до 24 января 2020 г. | Информационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ |
|  | Формирование (выверка) сведений о муниципальных координаторах, издание приказов об утверждении муниципальных координаторов проведения ВПР по соответствующим учебным предметам, загрузка сведений в Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее - ФИС ОКО) | Февраль 2020, в соответствии с планом-графиком на 2020 год | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Информационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ |
|  | Издание приказов о сроках проведения, составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | Февраль-март 2020 | Региональный координатор ВПР  Руководители ОО  Муниципальные координаторы |
|  | Проведение опроса образовательных организаций РБ, участвующих в ВПР, выверка ОО муниципальными и региональным координаторами (сверка с информацией в ИС АКНДПП), формирование и отправка отчета в ФИС ОКО | Февраль-март 2020, в соответствии с планом-графиком на 2020 год | Информационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан  Муниципальные координаторы  Руководители ОО  Обрнадзор РБ |
|  | Регистрация ОО на официальном интернет-портале ВПР (при необходимости) | Февраль 2020 | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  региональный координатор ВПР  муниципальный координатор ВПР, руководители ОО |
|  | Формирование заявки на участие в ВПР 2020, загрузка информации в ФИС ОКО | в соответствии с планом-графиком на 2020 год | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ  региональный координатор ВПР  муниципальный координатор ВПР, руководители ОО |
|  | Создание муниципальных предметных комиссий по организации и проведению ВПР | январь-март 2020 г. | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования  Региональный координатор ВПР  муниципальный координатор ВПР |
|  | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР, для муниципальных координаторов (с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей | январь-март 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан |
|  | Проведение обучения муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР | январь-март 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» |
|  | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | Постоянно | Муниципальные координаторы  Руководители ОО |
|  | Организация объективного проведения ВПР с выездом наблюдателей и представителей рабочей группы (по согласованию), Министерства образования и науки РБ, Обрнадзора РБ | В соответствии с расписанием | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ  Профессиональные образовательные организации (наблюдатели)  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» (наблюдатели)  региональный координатор ВПР  муниципальный координатор ВПР  руководители ОО |
|  | Организация проведения проверок ВПР с выездом наблюдателей и представителей рабочей группы (по согласованию) | В соответствии с расписанием | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» (наблюдатели)  региональный координатор ВПР  муниципальный координатор ВПР  муниципальные предметные комиссии  руководители ОО |
|  | Передача в ФИС ОКО электронных форм сбора результатов ВПР | В соответствии с расписанием | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  информационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан  муниципальные координаторы  руководители ОО |
|  | Получение результатов ВПР по учебным предметам, анализ выполнения заданий, достижения результатов, статистики отметок, первичных баллов, сравнение результатов с годовыми отметками, проведение расчета внешнего индекса объективности | В соответствии с графиком получения результатов | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан муниципальный координатор ВПР  Муниципальные координаторы  муниципальные предметные комиссии  руководители ОО |
|  | Подведение итогов, подготовка аналитического отчета результатов ВПР-2020 по соответствующим учебным предметам в разрезе муниципалитетов и ОО с заслушиванием отчета у министра образования и науки РБ | В течение 10 дней после получения результатов ВПР по соответствующим учебным предметам | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ  Государственное автономное образовательного учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан  информационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» |
|  | Размещение в ФИС ОКО уточненной информации по результатам анализа полученных результатов ВПР с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) (решение принимается коллегиально рабочей группой, оформляется протоколом) | В соответствии с графиком получения результатов | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ  информационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан  региональный координатор  муниципальные координаторы |
|  | Принятие управленческих решений на основании анализа ВПР 2020 | после получения результатов ВПР | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ |
|  | Подготовка и направление в муниципалитеты методических рекомендаций на основе анализа результатов ВПР по соответствующим учебным предметам в разрезе муниципалитетов и ОО | В течение 30 дней после получения результатов ВПР по соответствующим учебным предметам | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан  информационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» |
|  | Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей-предметников на основе анализа результатов ВПР | август-сентябрь 2020 | Муниципальные координаторы  Методисты РОО  Руководители ОО |
|  | Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности | В рамках зональных совещаний | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Обрнадзор РБ  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан |
|  | Своевременное обновление раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций | Постоянно | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Руководители ОО |
|  | Освещение в СМИ ВПР 2020 | Постоянно | Министерство образования и науки Республики Башкортостан  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Руководители ОО |