Приложение

**Дорожная карта**

**по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ**

**в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Исполнители** |
|  | Своевременное доведение до органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2020 году  | По мере издания соответствующих документов | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
|  | Издание приказов Министерства образования и науки Республики Башкортостан об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение регионального координатора ВПР | В соответствии с расписанием проведения ВПР | Министерство образования и науки Республики БашкортостанИнформационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан |
|  | Предоставление кандидатур специалистов, ответственных за анализ и обработку информации на обсуждение рабочей группе | до 18 декабря 2019 г. | Отдел информационно-аналитической работы Министерства образования и науки Республики Башкортостан |
|  | Предоставление списков экспертов по учебным предметам для оказания методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных организаций по обучению критериям оценивания ВПР на обсуждение рабочей группе | до 18 декабря 2019 г. | Министерство образования и науки Республики БашкортостанРегиональный центр обработки информации Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан |
|  | Предоставление перечня образовательных организаций среднего профессионального образования и списков студентов из указанных организаций для участия в обеспечении объективного проведения ВПР (по зонам) в качестве независимых наблюдателей на обсуждение рабочей группе | до 18 декабря 2019 г. | Отдел профессионального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан |
|  | Обработка и анализ результатов ВПР-2019 по соответствующим учебным предметам с заслушиванием отчета у министра образования и науки РБ | до 24 января 2020 г. | Информационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики БашкортостанОбрнадзор РБ |
|  | Формирование (выверка) сведений о муниципальных координаторах, издание приказов об утверждении муниципальных координаторов проведения ВПР по соответствующим учебным предметам, загрузка сведений в Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее - ФИС ОКО) | Февраль 2020, в соответствии с планом-графиком на 2020 год | Министерство образования и науки Республики БашкортостанИнформационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики БашкортостанОбрнадзор РБ |
|  | Издание приказов о сроках проведения, составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | Февраль-март 2020 | Региональный координатор ВПРРуководители ООМуниципальные координаторы  |
|  | Проведение опроса образовательных организаций РБ, участвующих в ВПР, выверка ОО муниципальными и региональным координаторами (сверка с информацией в ИС АКНДПП), формирование и отправка отчета в ФИС ОКО  | Февраль-март 2020, в соответствии с планом-графиком на 2020 год | Информационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики БашкортостанМуниципальные координаторыРуководители ОООбрнадзор РБ |
|  | Регистрация ОО на официальном интернет-портале ВПР (при необходимости) | Февраль 2020 | Министерство образования и науки Республики Башкортостан региональный координатор ВПР муниципальный координатор ВПР, руководители ОО |
|  | Формирование заявки на участие в ВПР 2020, загрузка информации в ФИС ОКО | в соответствии с планом-графиком на 2020 год | Министерство образования и науки Республики Башкортостан Обрнадзор РБрегиональный координатор ВПР муниципальный координатор ВПР, руководители ОО |
|  | Создание муниципальных предметных комиссий по организации и проведению ВПР | январь-март 2020 г. | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образованияРегиональный координатор ВПРмуниципальный координатор ВПР |
|  | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР, для муниципальных координаторов (с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей | январь-март 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Башкортостан Обрнадзор РБГосударственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан |
|  | Проведение обучения муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР | январь-март 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Башкортостан Обрнадзор РБФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» |
|  | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | Постоянно | Муниципальные координаторыРуководители ОО |
|  | Организация объективного проведения ВПР с выездом наблюдателей и представителей рабочей группы (по согласованию), Министерства образования и науки РБ, Обрнадзора РБ | В соответствии с расписанием | Министерство образования и науки Республики БашкортостанОбрнадзор РБПрофессиональные образовательные организации (наблюдатели)Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» (наблюдатели)региональный координатор ВПР муниципальный координатор ВПР руководители ОО |
|  | Организация проведения проверок ВПР с выездом наблюдателей и представителей рабочей группы (по согласованию) | В соответствии с расписанием | Министерство образования и науки Республики БашкортостанОбрнадзор РБ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» (наблюдатели)региональный координатор ВПР муниципальный координатор ВПР муниципальные предметные комиссии руководители ОО |
|  | Передача в ФИС ОКО электронных форм сбора результатов ВПР | В соответствии с расписанием | Министерство образования и науки Республики Башкортостанинформационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостанмуниципальные координаторыруководители ОО |
|  | Получение результатов ВПР по учебным предметам, анализ выполнения заданий, достижения результатов, статистики отметок, первичных баллов, сравнение результатов с годовыми отметками, проведение расчета внешнего индекса объективности  | В соответствии с графиком получения результатов | Министерство образования и науки Республики БашкортостанОбрнадзор РБ Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан муниципальный координатор ВПР Муниципальные координаторымуниципальные предметные комиссии руководители ОО |
|  | Подведение итогов, подготовка аналитического отчета результатов ВПР-2020 по соответствующим учебным предметам в разрезе муниципалитетов и ОО с заслушиванием отчета у министра образования и науки РБ | В течение 10 дней после получения результатов ВПР по соответствующим учебным предметам | Министерство образования и науки Республики Башкортостан Обрнадзор РБГосударственное автономное образовательного учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостанинформационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики БашкортостанФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» |
|  | Размещение в ФИС ОКО уточненной информации по результатам анализа полученных результатов ВПР с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) (решение принимается коллегиально рабочей группой, оформляется протоколом) | В соответствии с графиком получения результатов | Министерство образования и науки Республики Башкортостан Обрнадзор РБинформационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостанрегиональный координатормуниципальные координаторы |
|  | Принятие управленческих решений на основании анализа ВПР 2020 | после получения результатов ВПР | Министерство образования и науки Республики Башкортостан Обрнадзор РБ |
|  | Подготовка и направление в муниципалитеты методических рекомендаций на основе анализа результатов ВПР по соответствующим учебным предметам в разрезе муниципалитетов и ОО | В течение 30 дней после получения результатов ВПР по соответствующим учебным предметам | Министерство образования и науки Республики Башкортостан Обрнадзор РБГосударственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостанинформационно-аналитический отдел Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики БашкортостанФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» |
|  | Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей-предметников на основе анализа результатов ВПР | август-сентябрь 2020 | Муниципальные координаторыМетодисты РООРуководители ОО |
|  | Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности | В рамках зональных совещаний | Министерство образования и науки Республики Башкортостан Обрнадзор РБГосударственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан |
|  | Своевременное обновление раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций | Постоянно | Министерство образования и науки Республики БашкортостанГосударственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики БашкортостанОрганы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образованияРуководители ОО |
|  | Освещение в СМИ ВПР 2020 | Постоянно | Министерство образования и науки Республики БашкортостанГосударственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики БашкортостанОрганы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образованияРуководители ОО  |