**Дорожная карта**

**По реализации механизма апробации стажировочных площадок с использованием модельной программы повышения квалификации управленческих команд  
общеобразовательных организаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | **Мероприятие** | **Дата проведения** | **Участники** | **Результаты** |
|  | Подготовка и отправка писем о сотрудничестве в регионы. | 30.12.20 | Москва |  |
|  | Разработка структурно-функциональной модели повышения квалификации управленческих команд школ в формате взаимообучения на стажировочных площадках |  | Москва | Структурно-функциональная модель |
|  | Разработка механизма апробации структурно-функциональной модели |  | Москва | Механизм апробации структурно-функциональной модели |
|  | Установочная встреча. | 01.12.20 | Москва | видеозапись |
|  | Передача структурно-функциональной модели повышения квалификации управленческих команд школ в формате взаимообучения на стажировочных площадках в регионы | 04.12.2020 | Москва | Текст структурно-функциональной модели повышения квалификации управленческих команд школ в формате взаимообучения на стажировочных площадках |
|  | Проведение экспертного обсуждения разработанной модели с представителями регионов; | 08.12.2020 | Москва  ИРО РБ | Экспертное заключение на модель |
|  | Создание рабочих групп в ИРО по апробации модели повышения квалификации | 04.12.2020 | ИРО РБ | Приказ о создании рабочей группы в ИРО |
|  | Проведение мониторингового опроса в образовательных организациях городов – участников взаимообучения. | 02.12.20-04.12.20 | Москва | Отчет о проведении мониторингового опроса |
|  | Утверждение стажировочных площадок | 05.12.2020 | Москва  ИРО РБ | Листы согласования и приказы по ИРО об утверждении стажировочных площадок |
|  | Разработка положений о стажировочной площадке на основе примерной; | 08.12.2020 | ИРО РБ | Положение о стажировочной площадке |
|  | Разработка программ ПК для стажировочных площадок. | 04.12.20-06.12.20 | Москва | 6 программ объемом 36 часов |
|  | Представление программ ПК. | 07.12.20 | Москва |  |
|  | Подготовка списка участников для обучения на стажировочных площадках. | 08.12.2020 | ИРО РБ | Приказы на зачисление слушателей на программы |
|  | Подготовка документов участников для зачисления на обучение | 10.12.20 | ИРО РБ | Пакет документов на зачисление слушателей по форме |
|  | Подготовка материалов занятий стажировочных площадок |  | ИРО РБ | Материалы занятий стажировочных площадок |
|  | Проведение обучения на стажировочных площадках в формате взаимообучения для управленческих команд с применением дистанционных образовательных технологий. | 08.12.20-12.12.2020 | Москва  ИРО РБ | Видео и фотоотчеты, презентационные материалы, результаты освоения модулей |
|  | Подготовка отчета о проведении апробации модели повышения квалификации | 14.12.2020 | ИРО РБ | Отчет о проведении апробации модели |
|  | Диагностика сформированности компетенций у слушателей стажировочных площадок (управленческих команд школ). | 14.12.20-15.12.20 | Москва | Индивидуальные отчеты по результатам диагностики |
|  | Проведение индивидуальных консультаций по результатам диагностики | 16.12.2020-19.12.2020 | Москва | Консультации |
|  | Подготовка отчетов о результатах диагностики | 15.12-17.12.2020 | Москва | Отчеты о результатах диагностики |
|  | Экспертное совещание по обсуждению предложений по доработке модели | 21.12.2020 | Москва  ИРО РБ | Перечень изменений, внесенных в описание модели повышения квалификации управленческих команд школ в формате взаимообучения на стажировочных площадках. |
|  | Доработка модели повышения квалификации управленческих команд школ в формате взаимообучения на стажировочных площадках | 22.12.2020 | Москва | Доработанная модель |
|  | Подведение итогов  Апробации модели. | 18.12.20 |  |  |